**Сводный**

**годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО МР «Койгородский»**

**за 2021 год**

Согласно перечню муниципальных программ МО МР «Койгородский», утвержденному распоряжением Администрации муниципального района «Койгородский» от 03 сентября 2013 года № 173-р, в МО МР «Койгородский» приняты и действовали в 2021 году 9 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ МО МР «Койгородский» осуществлялась по 4 основным направлениям социально-экономического развития района:

**I. Экономическое развитие.**

**II. Социальное развитие.**

**III. Развитие системы муниципального управления.**

**1V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

**I. Экономическое развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский», «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие экономики в МО МР «Койгородский»**

Цель – создание условий для развития экономики на территории МО МР «Койгородский».

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В рамках муниципальной программы оказана финансовая поддержка 6 субъектам МСП в виде субсидирования части расходов на общую сумму 4 595,5 тыс. руб. из них 2 субъектам в рамках решения задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на реализацию народных проектов «Народный бюджет» выделено 1 944,3 тыс. руб. из которых на строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей и рассады в п. Койдин 914,3 тыс. руб. в том числе 800,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета РК; 114,3 тыс. руб. средства бюджета МО МР «Койгородский» и на приобретение автомашины для обеспечения товарами первой необходимости жителей отдаленных населенных пунктов 1 030,0 тыс. руб. в том числе 800,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета РК; 230,0 тыс. руб. средства бюджета МО МР «Койгородский»;

Переданы в пользование муниципальное имущество: производственные помещения – 5 ед., транспортные средства – 3 ед. техники и 9 комплектующих к ним. Сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 2934,15 кв. м. муниципального имущества

В течение 2021 года оказывалась информационная, консультационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Все бюджетные учреждения (4 детских сада и 8 школ) в районе обеспечены молочной продукцией, хлебом и хлебобулочными изделиями, производимыми на территории района.

В 2021 году Министерством экономики Республики Коми сформирована прогнозная потребность экономики в квалифицированных кадрах на период 2022-2028 гг. В рамках формирования прогноза в 2020 году проведена работа по опросу 30 предприятий района.

Осуществлен сбор информации по кадровой потребности от предприятий (организация) и внесение данных о кадровой потребности на 2022-2028г.г в систему ГАС «Управление».

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО МР«Койгородский» | Не менее 80 | 64 | Показатель не выполнен.  Не достигнуты показатели, касающиеся численности населения т.к. в 2021 году значительно увеличился по сравнению с прошлым годом миграционный отток населения и естественная убыль.  Не достигнут показатель по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников (без субъектов малого предпринимательства) (92 % к плановому значению).  Не достигнут показатель по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (79% к плановому значению).  Не достигнут показатель по объему инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (82% к плановому значению).  Не достигнут показатель по доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (78% к плановому значению).  Не достигнут показатель по количеству дорожно-транспортных происшествий (план – 3 ед, факт – 5 ед.)  Не достигнут показатель по доле налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (74% к плановому значению).  По 5 показателям сведения на дату составления отчета отсутствуют, после получения сведений по ним годовой отчет будет уточнен. |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | 60 | 60 | 100 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. | 100 | 100 | 100 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2021 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»:

Факт 4731,114тыс. руб. не освоено –0,6%

Подпрограммы:

*Стратегическое планирование в МО МР «Койгородский»*

Факт 0,00 тыс. руб.- Освоено - 100%

*Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский»*

Факт 3776,114тыс. руб. не освоено – 0,8 %

*Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский»*

Факт 955,0тыс. руб.- Освоено - 100%

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 2331,114 тыс. руб. – 49 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 2400,0 тыс. руб. – 51 %.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2021 года эффективна.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2021 года**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» составила **86,32%.** Таким образом, муниципальная программа «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» может быть признана **эффективна.**

.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»**

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Заключены соглашения между администрацией МР «Койгородский» и Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми:

- № СМО-18 от 25.02.2020 г. о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района «Койгородский» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- № ЗМО-13 от 25.02.2020 г. о представлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Койгородский» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог местного значения.

Заключены следующие муниципальные контракты:

- на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовой переправы через р. Сысола на автомобильной дороге «Подъезд к пст. Иван-Чомъя» в МР «Койгородский» на 2020-2021 год;

- по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в МР «Койгородский» на 2021 год общей протяженностью 27,329 км.;

- на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Койгородок - м. Вадор» с. Койгородок, Койгородского района, Республики Коми;

- выполнение работ по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Койгородский»;

-на выполнение работ по устройству площадки перед зданием администрации МР "Койгородский" в с. Койгородок, Республики Коми.

По итогам 2021 года по показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 1, выполнены в полном объеме.

В первом, втором и четвертом квартале 2021 года проводились заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Регулярно информация на тему повышения безопасности дорожного движения публиковалась в местных СМИ, озвучивалась по радио и выкладывалась в сеть интернет.

В 2021 г. проводились различные акции направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения.

В 2021 г. проводились лекции, занятия и беседы в образовательных учреждениях муниципального района «Койгородский».

Приобретено оборудование для организации проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

По итогам 2021 года по показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 2 выполнены в полном объеме (таблица 1).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 90 | 69,6 | 77 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 3 | 5 | 167 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2021 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»:

Факт 20840,4 тыс. руб. Не освоено 664,7 тыс. руб. – 3,09 %

Подпрограммы:

*Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения*

Факт 20373,00 тыс. руб. Не освоено- 614,8 тыс. руб. – 2,9 %

*Повышение безопасности дорожного движения*

Факт 467,3 тыс. руб. Не освоено- 50,00 тыс. руб. –9,67 %

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 18507,20 тыс. руб. – 88,8%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 2333,2 тыс. руб. – 11,2%.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающихся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы **по итогам 2021 года признана умеренно эффективной.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **за 2021 год составила 80,32%.**

**Муниципальная программа**

**«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**в МО МР «Койгородский»**

Цель – создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

В состав Программы в 2021 году входило 5 подпрограмм:

1.«Содержание и развитие жилищно - коммунального хозяйства»;

2.«Обеспечение жильем молодых семей» Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

4. «Обращение с отходами производства и потребления в МР «Койгородский»;

5. «Устойчивое развитие сельских территорий».

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период.**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2021 года:

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации в рамках реализации закона Республики Коми от 24 июня 2013г. № 57-РЗ «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» в местном бюджете были предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья.

Заключен муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах с. Койгородок, ул. Набережная, д. 93, с. Койгородок, ул. Набережная, д. 95.

В рамках заключенного муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации по подключению 17 многоквартирных домов в с. Койгородок, Койгородского район, Республики Коми к системе центрального водоотведения, с подключением 3 из них к системе центрального водоснабжения, проектно-сметная документация направлена в Управление Государственной экспертизы.

Кроме того в рамках утверждённой инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» до 2023 года предусмотрено:

- Установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Вежью с последующим закрытием угольной котельной "Лопью" п. Вежью;

-Установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п. Койдин с дизель-генераторным и топливным складом;

- Техническое перевооружение мазутной котельной "Центральная" с. Койгородок с заменой существующего оборудования и переводом нагрузки котельной "Больничная" с. Койгородок на модернизированную котельную;

- Реконструкция существующей скважины № 272-А-э с.Койгородок;

- Установка водоочистной станции с.Койгородок (скв. № 272-А-э), п. Кузъель (скв. № 198),п. Зимовка (скв. № 1884-э);

- Модернизация объекта "КОС-200" с. Койгородок: замена существующего оборудования, в т.ч. насосы, воздуходувки, загрузки и установка сливной станции.

В 2022 году планируется разработка инвестиционной программы по строительству 2-й очереди КОС в с. Койгородок, поскольку мощности 1-й очереди КОС при реализации проектов, разрабатываемых в рамках муниципальных контрактов, будет недостаточно.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2021 года:

В 2021 году в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ведется работа с молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий по постановке на учет на получение социальных выплат и выделение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений для улучшения жилищных условий молодых семей.

В 2021 году было выдано свидетельство одной молодой семье в размере 1 251, 936 тыс.рублей.

Заключено соглашение между администрацией МР «Койгородский» и министерством образования науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении бюджету МР «Койгородский» субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений.

В рамках реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B70831255FA6AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B708332D5CA9AA2871CF6A9DF8z9RCN) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 2021 году единовременная денежная выплата не предоставлялась, поскольку очередь завершена.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2021 года:

В целях более эффективного использования тепловой энергии на объектах бюджетных организаций проводились работы по промывке централизованных систем отопления, проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления, замена оконных проемов.

В 2021 году заключен энергосервисный контракт, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии. Проведена установка автоматизированного индивидуального теплового пункта, обеспечивающего автоматическое регулирование температуры в помещениях Койгородской средней образовательной школы.

Для предотвращения утечек и неучтенного расхода холодной воды и тепловой энергии на водопроводных и тепловых сетях силами Койгородского филиала АО «Коми тепловая компания» проведены работы по замене участков ветхих сетей 0,3865 км водопровода и 0,366 км теплосети, что составляет 12,8% и 10,9% соответственно от количества существующих на тот период ветхих сетей водопровода и теплосети и соответствует нормам, требующимся к замене ветхих сетей.

В двух учреждениях культуры (ДК п. Подзь, ДК с. Грива)установлены системы автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих предприятий.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2021 года:

1) Администрация МР «Койгородский» заключила с обществом с ограниченной ответственностью «Кировская Экспертно-Строительная Организация» договор на выполнение работ по строительно-технической экспертизе на объект «Межпоселенческий полигон твердях бытовых отходов в с. Койгородок общей площадью 24549,5 м2».

В результате строительно-технической экспертизы выявлено:

1. Отмостка колодцев отсутствует, колодцы повсеместно имеют оголение верхних колодцев. Гидроизоляция колодцев не выявлена.
2. Песчаное основание и песчаная засыпка траншей, в которых располагаются дрены, не выявлена.
3. Стояк прочистки в колодце-отстойнике отсутствует.
4. Размытие грунта в районе расположения колодцев отстойников и накопительной емкости с оголением тел колодцев, соединительных труб между колодцами и частично накопительной емкости.
5. Сварные соединения монтажных петель плит выполнены частично. Под плитами покрытия видны просадки грунтового основания.
6. Коллектор и дрены уложены на отметках ориентировочно 170 -165,5 м исходя с заглублением на 0,7 м ниже фактических отметок карт складирования отходов.
7. Фактические параметры ограждающих каналов не соответствуют проектным данным. Канал ОГ -1 выходит на естественную поверхность земли. Фактическая глубина каналов ОГ-1 и ОГ -2 не превышает 1,3 м. Ширина каналов по дну от 0,5 м до 3,5 м, ширина каналов по верху от 2м до 5м глубина каналов от 0,5 м до 2,13 м.
8. Крепление устьев канала ОГ-2 нетканым материалом не выявлено.
9. Планировка и укрепление дна и заложение откосов щебнем отсутствует.
10. Несоответствие размеров ванны дезинфекции.

2) Подрядчиком с 19.09.2021 года по 26.10.2021 проводились работы по устранению замечаний выявленных в ходе экспертизы, по гарантийным обязательствам.

3) Администрацией МР «Койгородский» подано исковое заявление об устранении недостатков работ, выполненных по муниципальному контракту, обнаруженных в пределах гарантийного срока. В рамках судебного разбирательства администрация просит:

-провести независимую строительно-техническую экспертизу объекта: «Межпоселенческий полигон твердых бытовых отходов в с. Койгородок»: соответствуют ли устранения подрядчиком замечаний заказчика по гарантийным обязательствам требованиям проектно-сметной документации?

- обязать ответчика устранить недостатки выявленные в результате проведения экспертизы № ЭЗ-948/0308 от 18.08.2021 г. и привести межпоселенческий полигон твердых бытовых отходов в с. Койгородок в соответствии с проектно-сметной документацией.

Судебное разбирательство продолжается.

4) Администрацией МР «Койгородский» заключен муниципальный контракт по выполнению работ по разборке дома в п. Кажым Койгородского район. Исполнение муниципального контракта выполнено не полном объеме, в ненадлежащем качестве. Оплата не произведена.

5) В 2021 году заключен муниципальных контракта на поставку металлических контейнеров для временного накопления ТКО в количестве 22 шт. Подготовлена проектно-сметная документация на обустройство 12 контейнерных площадок для ТКО в с.Койгородок Койгородского района.

В рамках народного бюджета администрациями сельских поселений Подзь, Ужга, Нючпас обустроены 21 контейнерная площадка.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 5 по итогам 2021 года:

В 2020 году по федеральной целевой программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019г. № 696 и подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 №525, выделены выплаты для улучшения жилищных условий:

- трем семьям по категории «гражданин» на сумму 5728,13 тыс. руб.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» утвержденную Постановлением Правительства Республики Коми №160 от 31 марта 2019 года в рамках реализации этапа 2020-2021 года необходимо расселить 31 граждан из 21 жилых помещений общей площадью 854,3 кв.м.

В рамках этапа 2021 года было расселено 14 граждан из 8 жилых помещений общей площадью 290,2 кв.м. с участием средств Фонда, путем приобретения жилья на вторичном рынке на территории населенного пункта в с.Койгородок и п. Подзь Койгородского района .

В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Федеральный закон) этапы региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

Таким образом, реализация этапа 2021 года будет завершена до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев предусмотренных частью 14 статьи 16 Федерального закона.

В 2021 году в рамках заключенного Соглашения от 23 июня 2020 года №12 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Койгородский» на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки документации по планировке территорий муниципальных образований» были заключены четыре муниципальных контракта

- на разработку (корректировку) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Кажым». Работы по разработке завершены и оплачены в 2021 году, утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения «Кажым» запланировано в 2022 году;

- на разработку (корректировку) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Койдин». Работы по разработке завершены и оплачены в 2021 году, утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения «Койдин» запланировано в 2022 году;

- на разработку (корректировку) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Грива». Работы по разработке завершены и оплачены в 2021 году, утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения «Грива» запланировано в 2022 году;

- на разработку (корректировку) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Подзь». Работы по разработке завершены и оплачены в 2021 году, утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения «Подзь» запланировано в 2022 году.

Кроме того, в 2021 году завершены работы по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Койгородок», утверждение которых запланировано в 2022 году.

В 2020 году введено в строй 1729,7 квадратных метров индивидуального жилья (в 2020 г. – 1503,1 кв.м). Выдано 15 уведомлений о соответствии индивидуального жилья планируемых к строительству общей площадью 1438,9 кв. м.

Так же выдано 4 разрешения на строительство на объекты капитального строительства, в которых планируется осуществлять коммерческую деятельность, выдано 4 разрешений на ввод объектов капитального строительства, в котором планируется осуществлять коммерческую деятельность.

В 2021 году электронный аукцион по отлову и содержанию безнадзорных животных проводился 3 раза, аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год, составили 84811,6 тыс. рублей, их них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 77855,0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета МО МР «Койгородский» – 6956,6 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы по итогам 2021 года составили 39976,834 тыс. рублей или 47 % к установленному плану.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 31,7 | 30,3 | 96 |
| в том числе введенная в действие в отчетном году, кв.м. | 0,17 | 0,25 | 117,6 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м. | 1,28 | 1,5 | 117,2 |
| В том числе индивидуальное жилищное строительство | 1,2 | 1,5 | 125 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2021 год***

Всего по муниципальной программе «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 39976,834 тыс. руб. Не освоено – 13623,019 тыс. руб.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2021 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» составила **81,15%**. Таким образом, муниципальная программа может быть признана **умеренно эффективной.**

**II. Социальное развитие.**

В этот блок входят муниципальные программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский», «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский», «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский», «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»**

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и обеспечение реализации прав детей и молодежи, проживающих на территории МО МР «Койгородский».

По состоянию на 1 января 2022 г. в сфере образования МО МР «Койгородский» функционируют 14 образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются 1182 обучающихся и воспитанников и работают 383 работников, в том числе:

4 дошкольные образовательные организации и 5 дошкольных групп при основных общеобразовательных школах (326 воспитанников и 105 работников);

8 муниципальных общеобразовательных организаций (856 обучающихся и 237 работников);

2 организации дополнительного образования (656 обучающихся и 41 работников).

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы, подпрограмм программы за отчетный период.**

В 2020 году родилось 54 детей, в 2021 году – 58 детей.

В районе 5 общеобразовательных организаций из 8 являются малокомплектными.

В 2019-2020 учебном году в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования в штатном режиме обучаются все учащиеся первых – четвертых классов (326 человек) и обучающиеся пятых-девятых классов (421 человек). На базе пилотной общеобразовательной организации реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 10-11-х классах (64 человека).

Приняты меры по обеспечению изучения коми языка в начальных классах школ района, реализующих основные образовательные программы начального общего образования, разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

В 2021 году во всех общеобразовательных организациях с 1 по 9 класс изучаются коми язык и предметы этнокультурного образования. Охват составляет 92,1%.

Все общеобразовательные организации обеспечены доступом к сети Интернет, в 2021 году проведена работа по увеличению пропускной способности Интернет до 50 МБ/с (4 школы).

В 2021 году проводилась Государственная итоговая аттестация для выпускников, окончивших 9 классов. 4 обучающийся не были допущены к промежуточной аттестации и оставлены на повторное обучение.

В 2021 году на территории МО МР «Койгородский» единый государственный экзамен сдавали 26 выпускников. Имеются высокобалльники (80 и более)– **6 чел.,** в том числе по математике (1 результат), по русскому языку (5 результатов). Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников района, как и по Республике Коми, остаются такие предметы, как обществознание, математика (профильная), биология.

В 2021 году приоритетными задачами по совершенствованию условий для развития образовательных организаций остались проведение капитального ремонта, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, спортивным оборудованием, комплектование школьных библиотек.

Реализация мероприятий программы позволила в 2021 году:

- осуществить плановые текущие ремонты зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий во всех образовательных организациях. В рамках софинансирования «Народный бюджет» проведена работа по улучшению комфортных условий в МБОУ «СОШ» пст. Подзь, в МБОУ «СОШ» (утепление актового зала, ремонт туалетных помещений). В рамках выделенных средств Монди СЛПК проведена замена кровли в МОУ «НОШ пст. Койдин», ремонт вентиляции в МАДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с.Койгородок. В рамках предоставленной субсидии из республиканского бюджета проведены: замена АПС (МОУ «НОШ пст. Койдин, МБОУ «СОШ» пст. Кажым, МБОУ «ООШ» с. Грива, МБОУ «СОШ» пст. Подзь, МОУ «ООШ пст. Вежъю, МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок, МАДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с.Койгородок; замена ограждения и наружное освещение в МБОУ «ООШ» с. Грива, МБОУ «СОШ» пст. Подзь, МОУ «ООШ пст. Вежъю»; ремонт системы видеонаблюдения в МБОУ «СОШ» с.Койгородок; замена электропроводки, строительство хоз. объекта, ремонт вытяжной и отопительной системы в МАДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» с.Койгородок; замена окон, двери, ремонт крыльца в МБОУ «СОШ» пст. Кажым, замена окон и ремонт здания школы в МБОУ «ООШ» с.Грива; замена окон и ремонт крылец, пола в МБОУ «СОШ» пст. Подзь; замена окон в МБОУ «СОШ» с.Койгородок и МБДОУ «Детский сад №1» с.Койгородок; замена кровли и ремонт пола в МБОУ «ООШ» п. Кузьель; ремонт здания МОУ «НОШ» пст. Койдин.

Важной составляющей развития муниципальной системы образования является работа по выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных школьников. В 2021 году обучающиеся МО МР «Койгородский» приняли участие в различных конкурсах, смотрах, фестивалях муниципального, республиканского и федерального уровней. Доля детей и молодежи, участвующих в различных конкурсах творческой направленности, стабильна, и сохраняется в пределах 67%. Среди детей:

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 98 чел., Региональный этап всероссийской олимпиады школьников - 9 участников

Участие в муниципальном этапе Республиканской олимпиады по предметам этнокультурной направленности (43 чел.), в республиканском этапе- 20 чел.

Участие в Республиканском туре Всероссийского конкурса "Живая классика" (3 чел.),

проведен районный конкурс "Я-педагог" (4 участника),

участие педагогов и учащихся в дистанционных Всероссийских конкурсах (25 чел.),

Районный тур конкурса «Живая классика» - 16 участников,

районная конференция «Шаг в будущее» - 12 участников,

«Минифутбол в школу» - 10 чел,

Кес-баскет- 7 чел,

спортивные игры «Зимние забавы» - 50 чел.

Республиканская акция «Гордость народа - родной язык», квест – 45 чел.

Районный конкурс чтецов произведений коми поэтов и писателей - 26 уч.

В 2021 году сохраняется стабильный охват учащихся дополнительной образовательной деятельностью и составил 72,5% (персонифицированный учет)

Продолжена реализация системы программно-целевых мероприятий по поддержке одаренных детей. Работа с ними осуществлялась через организацию внеурочной деятельности: факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам, кружки по интересам.

Воспитательная деятельность и дополнительное образование детей в республике направлены на развитие самостоятельного мышления детей и молодежи, их творческого потенциала, гражданско-патриотическое воспитание и реализуются по программам воспитания.

Все общеобразовательные организации проводят мониторинг по вопросам организации внеурочной деятельности.

Различными формами внеурочной занятости в общеобразовательных организациях района охвачены 99% обучающихся. Организации дополнительного образования функционируют на базе общеобразовательных организаций. Обучение ведется по направлениям: художественное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, техническое (робототехника), культурологическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое по модифицированным программам.

В школах имеются 2 музея (школы с.Грива, с.Койгородок), которые вносят большой вклад по патриотическому воспитанию обучающихся: знакомят с историей сельских поселений, района, флорой и фауной коми края, народным творчеством, с теми, кто стоял у истоков создания района, посёлка, школы и многое другое. Большая работа по патриотическому и гражданственному воспитанию детей и подростков проведена школьным музеем при МБОУ «СОШ» с.Койгородок, учащиеся и учителя используют материалы по исследованию на школьных занятиях, при написании конкурсных работ, студенты - для написания курсовых работ. МБОУ «СОШ» с.Койгородок имеет статус первичного отделения РДШ, в котором активно принимает участие 70 обучающихся.

В организациях дополнительного образования детей продолжается целенаправленная работа по привлечению детей, состоящих на различных профилактических учетах, в творческие объединения, по разработке программ, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года на базе МОУДО «Центр дополнительного образования» для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется индивидуальное обучение.

В 2021 году в лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 397 детей и подростков, что составляет 48,9% от общей численности детей школьного возраста.

На территории района действуют 3 молодежные общественные организации: первичное отделение РДШ на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок, местное отделение регионального Доброштаба МР «Койгородский», местное отделение ВВПОД «Юнармия». Волонтерский ресурсный центр при администрации МР «Койгородский» объединяет 8 волонтерских отрядов с постоянной численностью 350 человек.

По итогам реализации мероприятий:

- обеспечена доступность дошкольного образования (100% обеспечены местами в детский сад в возрасте от 0 до 7 лет);

- обеспечена доступность общего образования (100% населения в возрасте 5-18 лет);

- 100% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат о среднем общем образовании.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-6 лет, обучающихся в школе | 65 | 65 | 100 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 72,5 | 72,5 | 100 |
| Доля детей и молодежи, задействованных в мероприятиях военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности МР «Койгородский» | 60 | 60 | 100 |
| Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период | 458 | 397 | 87 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета по муниципальной программе за 2021 год***

Всего по муниципальной программе «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»:

Факт тыс. руб. – 312096,9 тыс. руб. Не освоено – 1717,75 тыс. руб. или 0,5%

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 51830,96 тыс. руб. – 16,6 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 247734,08 тыс. руб. – 79,4 %;

Федеральный бюджет – 12531,86 тыс. руб. – 4 %.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2021 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **89,65%**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» может быть **признана эффективной.**

**Муниципальная программа**

**«Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»**

Цель – сохранение и развитие культурного потенциала населения Койгородского района.

В 2021 году сеть учреждений культуры составляла 26 единиц, в том числе 1 МО ДО «Детская школа искусств с. Койгородок»; 1 МБУК «Койгородский краеведческий музей»; 11 библиотек, объединенных в МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 11 филиалов и 2 структурных подразделения клубного типа, объединенных в МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение».

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период**

**1.** Строительство и реконструкция учреждений культуры:

Не выполнено, нет финансирования.

**2.** Ремонт и капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры:

Выполнено полностью, освоено: Всего: 3120,8 тыс. руб., из них: РБ – 973,0 тыс. руб., МБ – 2147,8 тыс. руб.

1. Выполнен ремонт фойе (1081,1 тыс. руб.), снос кирпичной стены (280,0 тыс. руб.), замена 2 основных и 2 запасных дверей на противопожарные (253,8 тыс. руб.) в ДК п. Койдин (1614,9 тыс. руб.); выполнен капитальный ремонт кровли клуба п. Седтыдор (700,0 тыс. руб.) для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» (2314,9 тыс. руб.).
2. Выполнен капитальный ремонт системы отопления здания библиотеки- филиала п. Койдин (500, 0 тыс. руб)., выполнены текущие ремонты библиотек района (251,9 тыс. руб. ) для МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (751,9 тыс. руб.)
3. Выполнен текущий ремонт кровли здания (54,0 тыс. туб) для МБУК «Койгородский краеведческий музей»

**3.**Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: Выполнено не полностью, освоено: всего: 604,6 тыс. руб., из них: ФБ – 304,0 тыс. руб., РБ –130 тыс. руб., МБ- 170,3 тыс. руб. Приобретено оборудование для 2 учреждений культуры: Для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» (564,6 тыс. руб.):

1) Выполнена модернизация звукового оборудования для клуба п. Кузьель на сумму 279,6 тыс. руб.;

2)Приобретены музыкальные инструменты (баяны, 3 шт.) для Центра культуры с. Койгородок и ДК п. Койдин на сумму 285,0 тыс. руб.;

Для МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система»:

1) Приобретено: процессор, держатели для телефонов на сумму 40,0 тыс. руб.

5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры:

Выполнено полностью, освоено: всего – 348,6 тыс. руб., в том числе: РБ – 278,9 тыс. руб., МБ- 69,7 тыс. руб.

Выполнены противопожарные мероприятия для 3 учреждений культуры: 1)Выполнены ремонты пожарной сигнализации, устранение нарушений электро проводок, установка видеонаблюдения в Кажымском филиале (4 камеры) ( для МБУК ««Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (125,0 тыс. руб.)

2) Выполнено: огнезащитная обработка деревянных конструкций, электроизмерительные работы, приобретены люминисцентные знаки и противопожарное полотно для МБУК «Койгородский краеведческий музей» (27,0 тыс. руб.).

3)Приобретены: огнетушители (16), подставки (10), рукава и стволы пожарные (4), испытание внутр. противопожарного водопровода, электроизмерительные работы для МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» (196,6 тыс. руб.).

7. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта «Народных бюджет».

Выполнено полностью, освоено: всего- 2313,6 тыс. руб., в том числе: РБ – 2038,9 тыс. руб., МБ- 274,7 тыс. руб.:

1) Выполнена реализации народного проекта «Культура + уют= формула успеха»: в ДК п. Подзь капитально выполнен туалет для инвалидов ( сантехника, электрика, отопление, косметический ремонт стен, потолка, пола, замена окна и двери), частичный ремонт коридора и входной группы, замена дверей (688,1 тыс. руб.).

2)Выполнена реализация народного проекта «Безопасная среда» в ДК п. Койдин капитально отремонтирована часть наружной стены (675,5,0 тыс. руб.),

3) Выполнена реализация народного проекта: Ремонт клуба п. Нючпас: капитально отремонтирован зрительный зал клуба (стены, потолок, освещение, двери, сцена) (600,0 тыс. руб.)

4) Выполнена реализация народного проекта: Приобретение сценических костюмов для ДК п. Кажым (350, 0 тыс. руб.)

8. Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений в сфере культуры.

Не выполнен, нет финансирования.

II. **По выполнению задачи 2:** повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных, музейных фондов.

Были запланированы следующие мероприятия:

1.Развитие библиотечного дела:

Выполнено не полностью, освоено: всего: 14379,8 тыс. руб., из них: РБ – 7704,4 тыс. руб.; МБ – 6675,4 тыс. руб.

Осуществлено библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей Койгородской МЦБС, обслужено 57711 пользователей. Библиографическая обработка документов и создание каталогов: обработано 4543 единиц.

2. Развитие музейного дела.

Выполнено не полностью, освоено: всего 2255,9 тыс. руб., в том числе: РБ – 1012,8 тыс. руб.; МБ – 1243,1 тыс. руб.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций- обслужено 2681 человек.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок- 5 экспозиции. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций – 100 единиц**.**

III. **По выполнению задачи 3:** совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества:

Были запланированы следующие мероприятия:

1.Развитие и сохранение сети культурно-досуговых учреждений.

Выполнено не полностью, освоено: всего: 25435,5 тыс. руб., в том числе: РБ – 13431,21 тыс. руб.; МБ – 12004,3 тыс. руб.

Проведена работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, функционирует 104 клубных формирований, в них участников 1299 человек.

Реализована услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, обслужено платно 6976 человек.

2. Осуществление деятельности организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Выполнено не полностью, освоено: всего: 3510,6 тыс. руб., в том числе: РБ – 392,3 тыс. руб.; МБ – 3118,3 тыс. руб.

Реализуется услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ, обучается 78 учащихся.Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (народные инструменты), обучается 1 человек.

Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно- прикладного искусства «декоративно-прикладное творчество», обучается – 12 человек.

4. Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО МР «Койгородский». Не выполнено, не было финансирования.

IV. **По выполнению задачи 4:** развитие системы мер поддержки творческой деятельности:

Были запланированы следующие мероприятия:

1. Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР «Койгородский», в том числе: поощрение лучших учреждений, поощрение лучших работников:

Реализовано полностью: ФБ – 52,6 тыс. руб.

Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений и их работниками: в номинации «Лучший библиотекарь» - Директор МБУК «КМЦБС» Хмурковская Т.Б. получила 52,6 тыс. рублей.

2.Мероприятия по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в сельской местности.

Не выполнено, не было финансирования.

**По подпрограмме 2:**

I. **По выполнению задачи 1:** обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы:

Были запланированы следующие мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Койгородский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации Муниципальной программы.

Выполнено не полностью, освоено: всего: 14778,3 тыс. руб., в том числе: РБ – 2342,8 тыс. руб.; МБ – 12435,5 тыс. руб.

Осуществлялось руководство отраслью, методическая, организационная и хозяйственная деятельность.

Проведено 7 районных культурно- массовых мероприятий для населения Койгородского района:

1. Дни культуры Койгородского района в г. Сыктывкаре, посвященные 100-летию Республики Коми.

2.IX Межрайонный авторский музыкальный фестиваль «МАРКовка -2021», посвящённый творчеству композитора Марка Новосёлова, Заслуженного работника Республики Коми, в г. Сыктывкаре, в рамках Дней культуры Койгородского района.

3.Творческий вечер , презентация книги Н.А. Тебеньковой «Дороги судьбы» в г. Сыктывкаре, в рамках Дней культуры Койгородского района.

4.Фотовыставка «Загляни в мир природы национального парка «Койгородский» в г. Сыктывкаре, в рамках Дней культуры Койгородского района.

5.Районный конкурс мастеров народных промыслов и ремесел «Лучший мастер 2021».

6. Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2021 года» и Чомор.

7.Межрайонные состязания «Койгортса товся ворсомьяс».

Остальные мероприятия были отменены из-за ограничительных мер по COVID.

Таким образом из 15 мероприятий не выполнено 5 из-за отсутствия финансирования.

Из 15 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы не выполнены 9 (таблица 1) из-за ограничительных мер по COVID.

Бюджетные ассигнования выделенные для выполнения Муниципальной программы израсходованы не в полном объеме ( таблица 3,4).

Оценка эффективности Муниципальной программы - умеренно эффективна.

Сложности при выполнении программы:

1.Полное или недостаточное финансирование таких мероприятий, как: строительство и реконструкция учреждений культура, капитальные ремонты учреждений культура, обновление материально-технической базы, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры.

Достоинства:

1.В программе задействованы все муниципальные учреждения культуры и искусства.

2.Централизованное финансирование, со финансирование с государственной программой «Развитие культуры и туризма в Республике Коми»; участие в народных проектах.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Рост посещений учреждений культуры населением Койгородского района к уровню 2010 года. | 31 | 18 | Данный показатель высчитывается к уровню 2010 г.  За 2021 год посещений по всем учреждениям культуры получилось: 108,1 тыс. чел.  108,1 : 91,79 (2010 г.) х100-100= 18 %.  Уменьшение из-за ограничительных мер по COVID. |
| Уровень удовлетворенности населения Койгородского района качеством муниципальных услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных). | 80 | 79,3 | По подведения итогов по независимой оценке качества условий оказания услуг выявились следующие результаты:  70 % (клубы) + 83,6% (библиотеки) + 84,4% (музей) = 238 :3=79,33 %. Данный показатель зависит от опроса населения.  Уменьшение из-за ограничительных мер по COVID |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | 20 | 20,24 |  |
| Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения. | 3 | 3,5 | Кол-во учреждений : население х 1000= 25:7152х1000=3,5 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета за 2021 год:

Факт 66800,0тыс.руб. Не освоено197,7тыс. руб.или 0,3%

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 38139,1тыс. руб. – 57,1%;

Республиканский бюджет Республики Коми – 28304,6тыс. руб. – 42,4%;

Федеральный бюджет – 356,6 тыс. руб. – 0,5%.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2021года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **составила 73,32%**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» может быть **признана умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В 2021 году в районе функционирует 44 спортивных сооружения. Самые востребованные среди населения района являются Спортивный комплекс и лыжная база с. Койгородок, объединенные в МБУ «Спорткомплекс с. Койгородок» и стрелковый тир, расположенный в МОУ СОШ с. Койгородок.

Для вовлечения всех категорий населения МО МР «Койгородский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия была, открыта новая секция по скандинавской ходьбе. Велась работа со всеми возрастными категориями населения, предприятиями и организациями района по внедрению ВФСК «ГТО.

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта проводится через СМИ, радио. Размещено более 200 публикаций на радио и ВКонтакте (Группа: СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ГТО.), а так же в районной газете «Новая жизнь».

Проведены дополнительно спортивные мероприятия не входившие в календарный план мероприятий, а так же проведены 3 межрайонных мероприятия.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Ед. измерения | План | Факт | Процент выполнения |
| 1.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Койгородский» | процент | 40 | 40,3 | 100,75 |
| 1.2 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО МР «Койгородский» | человек | 950 | 1313 | 138,21 |
| 1.3 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО МР «Койгородский» | процент | 100 | 100 | 100 |

Обеспеченность спортивными сооружениями план 62% - 164,5 % от плана.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МО МР «Койгородский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения 1,25- 109,6% от плана

Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации) 11,3-118,7% от плана.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»за 2021 год:

Факт 10240,2 тыс. руб. Не освоено 46,8 тыс. руб. Не освоено – 0,5 %

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Управление культуры, физической культуры и спорта.

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 9388,3 тыс. руб. – 91,7 %;

Республиканский бюджет РК –851,9 тыс. руб. –8,3 %

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2021 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **84,15%.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно эффективной**.

**Муниципальная программа**

**«Социальная защита населения в МО МР «Койгородский»**

Цель муниципальной программы – обеспечение условий для устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программ за отчетный период**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программ:

В 2021 году 167 педагогических работников получили меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

По итогам конкурсного отбора проектов предоставлены субсидии Койгородской организации ветеранов 200 000 руб. (170 887,11 руб.– за счет средств местного бюджета, 29 112,89 руб. – за счет средств республиканского бюджета РК); ТОС «Возрождение» 151 108,98 руб. (129 112,98 руб. – за счет средств местного бюджета, 21 996,09 руб. - за счет средств республиканского бюджета РК).

Основные результаты: - специалистами администрации оказывается консультационная поддержка при подготовке проектов, по участию в мероприятиях СО НКО;

-определен перечень некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица.

- сформирован реестр СО НКО, получателей финансовой поддержки в 2021 году, размещен на официальном сайте администрации.

-на официальном сайте администрации обновляется страничка социально-ориентированных некоммерческих организаций в разделе «Экономика», где размещена подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядок конкурсного отбора проектов СО НКО. Информации о деятельности СО НКО, ТОСов размещены на ленте новостей, в районной газете «Новая жизнь».

-предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – Койгородской районной организации ветеранов Коми Республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее Койгородская районная организация ветеранов) и Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление п. Подзь «Возрождение» (далее - ТОС «Возрождение»).

С целью проведения на территории МР «Койгородский» эффективной работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МР «Койгородский» проводится методическое сопровождение заполнения паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, отраслевых (функциональных) органов администрации МР «Койгородский».

Утвержденные паспорта доступности размещаются на официальных сайтах муниципальных учреждений.

Сформирован перечень (реестр) муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; план-график обследований объектов социальной, инженерной инфраструктуры, находящийся в муниципальной собственности, и предоставляемых в них услуг.

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности администрации МР «Койгородский» и общественных организаций инвалидов сформирован состав Комиссии по делам инвалидов при администрации МР «Койгородский» и утвержден его состав. За отчетный год состоялось 4 заседания комиссии по делам инвалидов при администрации МР «Койгородский», на заседаниях рассматривались вопросы, касающиеся социальной поддержки и защиты людей с инвалидностью, в том числе и детей-инвалидов. За исполнением принятых решений осуществляется контроль.

**2.Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель: | Ед. измерения | План | Факт | % выполнения |
| 1 | Доля граждан, получающие меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории района и имеющих право на их получение. | % | 1000 | 100 | 100 |
| 2 | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. | % | 14,3 | 14,3 | 100 |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский» за 2021 год:

Факт 5084,0 тыс. руб. Не освоено 518,3 тыс. руб. Не освоено – 9,25 %

**Источники финансирования муниципальной программы**

Бюджет МО МР «Койгородский» – 679,2 тыс. руб. – 86,64 %;

Республиканский бюджет РК –4404,8 тыс. руб. –13,36 %

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2021 года**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **79,1%**. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» может быть признана **умеренно эффективной**.

**III. Развитие системы муниципального управления.**

**Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление МО МР «Койгородский»**

Цель – совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Койгородский»

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2021 года:

Обновление сведений в реестр муниципальной собственности МО МР «Койгородский» осуществляется постоянно;

- на кадастровый учет поставлено 10 земельных участков;

- проведена государственная регистрация прав муниципальной собственности МО МР «Койгородский» на 11 объектов, в том числе 3 земельных участка;

В 2021 году разработано и принято 2 постановления о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность, 1 Решений Совета МР «Койгородский» о передаче имущества из республиканской собственности в муниципальную собственность и 2 Решения Совета МР «Койгородский» о передаче имущества МО МР «Койгородский» в федеральную собственность;

- в течение 2021 года было заключено 24 договора аренды недвижимого и движимого муниципального имущества, 2 договора безвозмездного пользования;

-заключено 6 договора аренды земельных участков с юридическими лицами, 6 договор с индивидуальными предпринимателями, и 38 договор с физическими лицами.

- проведена инвентаризация муниципального имущества МО МР «Койгородский»;

- предъявлено 18 претензии по задолженности по договорам аренды муниципального имущества, договорам аренды земельного участка и договорам социального найма, подготовлено 6 исковых заявлений, 10 заявлений о вынесении судебного приказа.

- проведена приватизация 1 объекта, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МР «Койгородский» на 2021 год;

- 19.02.2021г. ликвидировано МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2021 года:

В 2021 году бюджет МО МР «Койгородский» был программный (доля программных расходов -91%). Консолидированный бюджет МО МР «Койгородский» в 2021 году исполнен с дефицитом в сумме 25 707,5 тыс. руб. Отношение объема муниципального долга к доходам консолидированного бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 9,5 %. Объем муниципального долга МО МР «Койгородский» на 01 января 2022 года составляет 7700,0 тыс.руб., и находится на экономически безопасном уровне. Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части государственного долга и расходов на его обслуживание, соблюдаются в полном объеме.

Руководителем администрации МР "Койгородский" утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Койгородский», которые соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального района.

В 2021 году проведены все запланированные ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств МО МР «Койгородский».

В октябре-ноябре 2021 года сформирован, а в декабре 2021 года утверждён бюджет МО МР «Койгородский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, который полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса.

Вся отчетность в Министерство финансов и другие ведомственные организации Республики Коми предоставлена в полном объеме и в сроки.

Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков составляет 100 %.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2021 года:

-постоянное размещение информации на официальном сайте администрации, газете «Новая жизнь»;

- официальный сайт администрации постоянно актуализируется;

- внедрена и функционирует система электронного документооборота «Тезис»;

-функционирует ГИС «Электронное образование»;

- информационно-коммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами внедрены;

-автоматизированная системы учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной введена в эксплуатацию;

-информационно-коммуникационных технологий в сфере физкультуры и спорта, в сфере ЖКХ введены в эксплуатацию;

-техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО обеспечивается;

- антивирусная защита локальных компьютерных сетей обеспечена.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Ед.  измерения | План | Факт | Процент выполнения |
| 1 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Койгородский» | % | 98 | 109 | 111 |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Койгородский», представленных в виде программ | % | 89 | 91 | 102 |
| 3 | Отношение объема муниципального долга муниципального образования муниципального района «Койгородский» по состоянию на 1 января следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | % | 12 | 9,5 | 79 |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Койгородском районе | % | 55 | 38,9 | 73 |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | - |  |
| 6 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 5,40 | 5,5 | 102 |
| 7 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 9,35 | 10,2 | 109 |
| 8 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 29 | 21,2 | 73 |
| 9 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программы.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

***Освоение средств бюджета МО МР «Койгородский»***

***с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми по муниципальной программе за 2021 год***

Всего по муниципальной программе ««Муниципальное управление МО МР «Койгородский»»:

Факт 39996,5 тыс. руб. Не освоено 1070,9 тыс. руб. – 2,61 %

Подпрограммы:

*Управление муниципальным имуществом*

Факт 1748,8 тыс. руб. Не освоено 9,9 тыс. руб. – 0,6 %

*Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом*

Факт 76,6 тыс. руб. – 100%.

*Электронный муниципалитет*

Факт 870,4 тыс. руб. Не освоено 3 тыс. руб. – 0,35 %

*Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)*

Факт 37300,60 тыс. руб. Не освоено 1058,1 тыс. руб. – 2,76 %

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 36206,9 тыс. руб. – 90,5 %;

Республиканский бюджет Республики Коми – 3789,6 тыс. руб. – 9,5 %.

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2021 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» **составила 88,82 %.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»» может быть признана **эффективной**.

**IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.**

В этот блок входит муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский».

**Муниципальная программа**

**«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»**

Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Администрацией муниципального района «Койгородский» в 2021 году служебная деятельность в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций была организована и проводилась в соответствии с полномочиями, возложенными Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Койгородский».

В ходе целенаправленной деятельности проделана следующая работа:

- создана нормативно-правовая база муниципального района в области ГО и ЧС, продолжены мероприятия по её совершенствованию; в 2021 году разработано и издано 44 нормативных актов.

-организована деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Всего проведено 4 заседания. На комиссиях были рассмотрены следующие вопросы:

- Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Койгородского района.

-О проводимых мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года на территории Койгородского района.

- Об обеспечении функциональной готовности ПВР для размещения населения, пострадавшего в результате подтопления, распространения лесных пожаров

- Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период 2021 года. Подготовка и оборудование мест массового отдыха у воды.

- Об обеспечении комплексной безопасности в период проведения летней оздоровительной компании на объектах летнего отдыха и оздоровления детей и взрослых.

- О принимаемых мерах по стабилизации обстановки с пожарами на территории Койгородского района.

- Реализация мер пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному сезону 2021 года на территории Койгородского района.

- О подготовке объектов, населенных пунктов, подверженных распространению лесных пожаров к пожароопасному периоду 2021 года.

**-** О реализации дополнительных мер по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах.

- Обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в период празднования новогодних и рождественских праздников.

- Об обеспечении пожарной безопасности в населенных пунктах, отрезаемых в период ледостава.

- Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (ИНППВ) населенных пунктов в зимний сезон.

В весенне-летний период постоянно проводились мероприятия по созданию условий для безопасного нахождения населения на водных объектах в местах массового отдыха.

На территории Койгородского района, кроме ПСЧ -17 1ПСО ФПС ГПС МЧС России по Республике Коми, расположены следующие противопожарные формирования противопожарной службы Республики Коми: пожарная часть № 133 – пос. Кажым, отдельный пост ПЧ № 133 в пос. Подзь.

Кроме того, на территории района создано 23 общественных объединения пожарной охраны, внесенных в Реестр общественных объединений пожарной охраны Республики Коми с численностью 247 чел. На вооружении данных звеньев имеется 2 ед. АЦ-40, 3 ед. на базе а/м УАЗ, 12 ед. мотопомп.

Информация о проведённых мероприятиях и мерах борьбы с терроризмом и экстремизмом регулярно отражаются в районной газете «Новая жизнь». По данной тематике за отчетный период опубликовано 2 статьи.

В 2021г. переработан, согласован и утвержден план мероприятий антитеррористической комиссии МР «Койгородский» по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности. Разработан и направлен на согласование План приведения в готовность гражданской обороны МР «Койгородский», План гражданской обороны МР «Койгородский», Паспорт безопасности территории МР «Койгородский», План предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации МР «Койгородский».

В штате ЕДДС находятся 4 оперативные дежурные и 1 старший оперативный дежурный. Штаты дежурных укомплектованы полностью.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный год**

***Достижение значений целевых показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | план | факт | % от плана |
| Количество зарегистрированных преступлений, количество | 105 | 106 | 101 |
| Уровень готовности сил и средств Койгородского районного звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма, баллы | 4 | 4 | 100 |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета МО МР «Койгородский», связанных с реализацией муниципальной программ.**

Осуществление расходов бюджета МО МР «Койгородский» в рамках муниципальной программы производилось в соответствии с реестром расходных обязательств МО МР «Койгородский».

Всего по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» за 2021 год:

Факт 514,828 тыс. руб. Не освоено 133,487 тыс. руб. Не освоено – 20,59 %

Финансирование осуществлялось через ответственного исполнителя – Отдела по делам ГО, ЧС администрации МР «Койгородский».

***Источники финансирования муниципальной программы***

Бюджет МО МР «Койгородский» – 514,828 тыс. руб. – 100 %;

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы и**

**ее подпрограмм по итогам 2021 года**

Оценка эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» **составила 62,32 %.** Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» может быть признана **адекватной.**

**V. Выводы о реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **2021 год**  Оценка эффективности реализации (%) | **Качественная оценка** |
| 1. | «Развитие экономики в МО МР «Койгородский» | 86,32 | *Эффективна* |
| 2. | «Развитие транспортной системы МО МР «Койгородский» | 80,32 | *Умеренно эффективна* |
| 3. | «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский» | 81,15 | *Умеренно эффективна* |
| 4. | «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский» | 89,65 | *Эффективна* |
| 5. | «Развитие и сохранение культуры МО МР «Койгородский» | 73,32 | *Умеренно эффективна* |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» | 84,15 | *Умеренно эффективна* |
| 7. | «Муниципальное управление МО МР «Койгородский» | 88,82 | *Эффективна* |
| 8. | «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский» | 62,32 | *Адекватна* |
| 9. | «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский» | 79,15 | *Умеренно эффективна* |

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

Решением Совета муниципального района «Койгородский» № VI-4/21 от 18 декабря 2021 года утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2035 года.

Согласно распоряжению администрации МР «Койгородский» от 03.09.2013 г. № 173-р (в ред. От 31.08.2020 № 105-р) в декабре 2021 года утверждены 9 муниципальных программ МО МР «Койгородский»:

1. «Социальная защита населения в МО МР «Койгородский»

2. Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»

3. Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»

4. Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»

5. Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»

6. Безопасность жизнедеятельности

населения МО МР «Койгородский»

7. Развитие экономики в МО МР «Койгородский»

8. Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»

9. Муниципальное управление МО МР «Койгородский»

Осуществлен ввод данных для регистрации документов стратегического планирования в Реестре документов страт планирования Федеральной системы ГАС «Управление».

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Койгородский» предлагается:

1. Осуществлять реализацию муниципальных программ МО МР «Койгородский» в соответствии с комплексными планами действий по реализации муниципальных программ на 2021 год.

2. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями органов исполнительной власти – ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми, Российской Федерации – для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета в рамках государственных программ.

3. Оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ для повышения эффективности реализации муниципальных программ.

4. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов)).

5. Исключить возможность корректировки плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах в течение текущего года, за исключением случаев приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2035 года, принятой решением Совета МР «Койгородский» от 18 декабря 2020 года № VI-4/21, по мере актуализации.